|  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14 имени Лататуева В.Н.» (средняя школа № 14) |
| --- | --- |

ПРИКАЗ

01.09.2023                                                                                                                    № 88-09/01-06

г. Ярославль

Об утверждении плана по организации

подготовки к итоговому собеседованию

по русскому языку и ГИА за

курс основного общего образования

и проведения итогового собеседования

по русскому языку и ГИА

в 9-ых классах в 2023-2024 учебном году

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 04.04.2023 года № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», в целях организации подготовки к итоговому собеседованию и ГИА за курс основного общего образования и проведения итогового собеседования и ГИА в 9-ых классах в 2023-2024 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план по организации подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку и ГИА за курс основного общего образования и проведения итогового собеседования по русскому языку и ГИА в 9-ых классах в 2023-2024 учебном году (далее план) приложение 1.

- Титовой Ю.С., заместителю директора по УВР:

  - Ознакомить с планом участников образовательных отношений.

  - Организовать проведение мероприятий согласно плану.

- Демидовой Н.Н., ответственной за наполнение сайта, опубликовать план на сайте школы в разделе «Государственная итоговая аттестация обучающихся»/ 9 класс/ Нормативно-правовые документы ГИА-9/ Документы образовательной организации.

- Контроль за исполнением приказа возложить на Титову Ю.С., заместителя директора по УВР.

Директор школы                                                  Тинина Н.Н.

С приказом ознакомлены:

| Дата | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Титова Ю.С. |
|  |  | Демидова Н.Н. |

Приложение 1

к приказу № 88-09/01-06 от 01.09.2023

План по организации подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку и ГИА за курс основного общего образования и проведения итогового собеседования по русскому языку и ГИА в 9-ых классах в 2023-2024 учебном году

| № п/п | Сроки | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |
| 1 | Сентябрь 2023 | Издание приказа о назначении ответственных лиц за организацию и проведение ГИА по программам основного общего образования; ведение РИС ГИА-9 | Директор школы |
|  |  | Утверждение приказом по школе План по организации подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку и ГИА за курс основного общего образования и проведения итогового собеседования по русскому языку и ГИА в 9-ых классах в 2023-2024 учебном году |  |
|  | Май 2024 | Приказ о допуске к ГИА |  |
|  | Май-июль, сентябрь 2024 | Приказы о сопровождении на ГИА |  |
|  |  | Приказы о направлении сотрудников в качестве работников ППЭ на ГИА |  |
| 2 | В течение учебного года | Обновление информации на сайте школы в разделе Государственная итоговая аттестация обучающихся/ 9 класс Перечень информации, обязательной для размещения на сайте: Ссылки на федеральный и региональный порталы Ссылки на федеральные и региональные, муниципальные нормативные документы План мероприятий по подготовке к ГИА Информация о порядке аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей Инструкции для участников ГИА Памятки для родителей и обучающихся | Зам. директора по УВР, ответственный за сайт |
| Методическое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |
| 3 | В течение учебного года | Изучение проектов демонстрационных вариантов ОГЭ и ГВЭ по предметам учителями, работающими в 9-ых классах: -ознакомление со структурой и содержанием КИМ, -изучение кодификатора требований к уровню подготовки выпускников, -изучение элементов содержания по предметам, -изучение спецификации демонстрационного варианта -2024 -ознакомление с новыми нормативными документами | Зам. дир. по УВР, руководители предметных МО, учителя - предметники |
| 4 | В течение учебного года на уроках | Работа с тренировочными материалами для подготовки к ОГЭ и ГВЭ | учителя - предметники |
| 5 | Январь-февраль 2024 | Подготовка информационных стендов «Готовимся к экзаменам» в учебных кабинетах | Учителя-предметники |
| Организационное обеспечение ГИА-9 |  |  |  |
| 6 | Сентябрь 2023 | Подготовка информации об ОО по форме ГЦРО | Зам. дир. по УВР |
| 7 | Октябрь 2023 | Сбор предварительной информации о планируемым работниках ОО в качестве работников ГИА-9 в 2024 году | Зам. дир. по УВР |
| 8 | Октябрь 2023 | Сбор информации о предварительном выборе экзаменов по общеобразовательным предметам в форме ОГЭ и ГВЭ | Зам. дир. по УВР |
| 9 | Октябрь 2023 | Оформление журналов регистрации ознакомления обучающихся и родителей (законных представителей) с инструкциями по проведению ГИА | Зам. дир. по УВР |
| 10 | В соответствии со сроками | Формирование базы РИС ГИА-9 2024 - список участников ГИА - списочный состав лиц, привлекаемых к ГИА - внесение сведений о ППЭ и аудиторном фонде -регистрация участников на ИС - регистрация участников на экзамены | Зам. дир. по УВР |
| 11 | В соответствии со сроками январь 2024 | Сбор информации об обучающихся, имеющих право на создание специальных условий при проведении ГИА | Зам. дир. по УВР |
| 12 | В соответствии со сроками до 01.03.2024 | Прием заявлений обучающихся 9-х классов на участие в итоговом собеседовании по русскому языку, оформление журнала регистрации заявлений обучающихся | Зам. дир. по УВР |
| 13 | В соответствии со сроками до 01.03.2024 | Прием заявлений обучающихся 9-х классов на участие в ГИА, оформление журнала регистрации заявлений обучающихся о выборе экзаменов | Зам. дир. по УВР |
| 14 | В соответствии со сроками | Регистрация участников ГИА в 2024 году | Зам. дир. по УВР |
| 15 | В соответствии со сроками Январь-февраль 2024 | Формирование пакета документов обучающихся 9-ых классов с ограниченными возможностями здоровья для участия в ГИА (при наличии) | Зам. дир. по УВР |
| 16 | 14.02.2024 13.03.2024 (дополнительная дата) 15.04.2023 (дополнительная дата) | Проведение итогового собеседования по русскому языку | Зам .дир.по УВР Учителя русского языка и литературы |
| 17 | Апрель-май 2024 | Сбор и предоставление сведений об общественных наблюдателях | Зам. дир. по УВР |
| 18 | Май 2024 | Педагогический совет по допуску к ГИА | Зам. дир. по УВР |
| 19 | Май-июль 2024 | Оформление журнала ознакомления обучающихся с результатами экзаменов | Зам. дир. по УВР |
| 20 | Май-июль 2024 | Выдача уведомлений для участия в ГИА | Зам. дир. по УВР |
| 21 | Май-июнь 2024 | Организация участия обучающихся 9-ых классов в ГИА | Зам. дир. по УВР |
| 22 | Май-июнь, сентябрь 2024 | Ознакомление участников с результатами ГИА | Зам. дир. по УВР |
| Информационно-разъяснительная работа с обучающимися 9-ых классов |  |  |  |
| 23 | Сентябрь 2023 | Проведение профориентационной работы (на классных часах) по выбору обучающимися предметов ГИА | Классные руководители |
| 24 | В течение учебного года в рамках уроков и внеурочной деятельности | Занятия с обучающимися по подготовке к ГИА Ознакомление с открытым банком заданий | Учителя-предметники |
| 25 | Декабрь 2023, Февраль 2024, Март 2024 | Участие обучающихся 9-ых классов в пробном ОГЭ по основным предметам (русский язык, математика), по предметам выбора | Зам. дир. по УВР |
| 26 | Ноябрь 2023 | Инструктаж Порядок проведения ГИА-9 в 2024 году (под подпись) Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими организацию и проведение ГИА-9 Выбор предметов ГИА-9 в условиях профильного обучения на уровне среднего общего образования. Перечень средств для ГИА (на примере 2023 г.) Минимальное количество баллов по предметам для прохождения ГИА (на примере 2023 г.) | Зам. дир. по УВР |
| 27 | Январь 2024 | Инструктаж Сроки проведения Итогового собеседования по русскому языку. Порядок проведения Итогового собеседования по русскому языку. Места ознакомления с результатами Итогового собеседования по русскому языку Сроки и места подачи заявлений на прохождение ГИА-9 Изменение перечня предметов для сдачи ГИА после 1 марта, изменение формы ГИА-9 после 1 марта Организация проведения ГИА для лиц с ОВЗ, определение дополнительных условий для лиц с ОВЗ при проведении ГИА. Расписание и продолжительность ОГЭ и ГВЭ, требования к использованию средств обучения и воспитания | Зам .дир. по УВР |
| 28 | Февраль 2024 | Инструктаж Порядок проведения ГИА по программам ООО. Сроки и места подачи заявлений для прохождения ГИА. Изменение перечня предметов и формы ГИА после 1 марта. Ознакомление с памяткой для участников ГИА и их родителей (законных представителей) Правила поведения выпускников на ГИА-9 Об ответственности обучающихся за нарушение порядка проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, об ответственности родителей за нарушение детьми порядка проведения ГИА-9; о порядке подачи апелляций; о времени и местах ознакомления с результатами ГИА; Условия допуска к ГИА в резервные дни и в дополнительный период Минимальное количество первичных баллов ОГЭ и ГВЭ, подтверждающих освоение программ ООО и шкалы перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания | Зам. дир. по УВР |
| 29 | Апрель 2024 | Инструктаж «Правила заполнения бланков ОГЭ и ГВЭ в 2024 году» | Зам. дир. по УВР |
|  | Май 2024 | Инструктаж «График информирования участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами» | Зам. дир. по УВР |
| 30 | Декабрь 2023 Март 2024 | Практические занятия с учащимися по обучению технологии оформления бланков | Классные руководители, учителя-предметники |
| 31 | Апрель 2024 | Диагностика психологической готовности к ГИА-9 | Педагог-психолог |
| 32 | Апрель-май 2024 | Проведение занятий по психологической подготовке с сдаче ГИА, индивидуальных консультаций для обучающихся с низким уровнем психологической готовности к ГИА | Педагог-психолог |
| 33 | Май - июнь 2024 | Консультации учителей-предметников по предметам ГИА | учителя-предметники |
| Информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями |  |  |  |
| 34 | Сентябрь 2023 г. | Родительское собрание Ознакомление родителей с графиком консультаций и дополнительных занятий по подготовке к ГИА, курсами внеурочной деятельности по подготовке к ГИА Информационные ресурсы при подготовке к ГИА-9 | Зам .дир. по УВР, классные руководители |
| 35 | Ноябрь 2023 | Родительское собрание Порядок проведения ГИА-9 в 2024 году (под подпись) Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими организацию и проведение ГИА-9 Выбор предметов ГИА-9 в условиях профильного обучения на уровне среднего общего образования. Перечень средств для ГИА (на примере 2023 г.) Минимальное количество баллов по предметам для прохождения ГИА (на примере 2023 г.) Ознакомление родителей с предварительным выбором обучающимися экзаменов по общеобразовательным предметам в форме ОГЭ, ГВЭ | Зам .дир. по УВР |
| 36 | Ноябрь 2023 | Организация участия родителей в областном родительском собрании «Организация проведения ГИА-9 | Зам. дир. по УВР Классные руководители |
| 37 | Январь 2024 | Родительское собрание Сроки проведения Итогового собеседования по русскому языку. Порядок проведения Итогового собеседования по русскому языку. Места ознакомления с результатами Итогового собеседования по русскому языку Сроки и места подачи заявлений на прохождение ГИА-9 Изменение перечня предметов для сдачи ГИА после 1 марта, изменение формы ГИА-9 после 1 марта Организация проведения ГИА для лиц с ОВЗ, определение дополнительных условий для лиц с ОВЗ при проведении ГИА Расписание и продолжительность ОГЭ и ГВЭ, требования к использованию средств обучения и воспитания | Зам. дир. по УВР |
| 38 | Февраль 2024 | Родительское собрание Порядок проведения ГИА по программам ООО. Сроки и места подачи заявлений для прохождения ГИА. Изменение перечня предметов и формы ГИА после 1 марта. Ознакомление с памяткой для участников ГИА и их родителей (законных представителей) Правила поведения выпускников на ГИА-9 Об ответственности обучающихся за нарушение порядка проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, об ответственности родителей за нарушение детьми порядка проведения ГИА-9; о порядке подачи апелляций; о времени и местах ознакомления с результатами ГИА; Условия допуска к ГИА в резервные дни и в дополнительный период Минимальное количество первичных баллов ОГЭ и ГВЭ, подтверждающих освоение программ ООО и шкалы перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания | Зам. дир. по УВР |
| 39 | Апрель 2024 | Родительское собрание Организация общественного контроля за проведением ГИА; привлечение родителей в качестве общественных наблюдателей | Зам .дир. по УВР |
| 40 | Пятница 9:00-13:00 | Проведение индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) обучающихся 9-ых классов по вопросам организации и проведения ГИА по программам ООО | Зам .дир. по УВР |
| 41 | В течение учебного года | Индивидуальные консультации с родителями учеников, имеющих неудовлетворительные отметки по предметам (группа риска по недопуску к ГИА) | Зам. дир. по УВР Учителя - предметники |
| Подготовка работников ППЭ ГИА-9 |  |  |  |
| 42 | В течение учебного года | Организация участия лиц, привлекаемых проведению ГИА по программа ООО, в работе семинаров муниципального и регионального уровней по вопросу подготовки и проведения ГИА | Заместитель директора по УВР, Учителя-предметники |
| 43 | По плану ГЦРО Апрель-май 2024 | Тестирование лиц, привлекаемых проведению ГИА по программам ООО | Заместитель директора по УВР, педагоги-работники ППЭ |
| 44 | Март-сентябрь 2024 | Организация участия педагогов – работников ППЭ в проведении ГИА | Заместитель директора по УВР |
| Контрольно-аналитическая деятельность |  |  |  |
| 45 | Систематически, раз в неделю | Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся, составление списка обучающихся, входящих в «группу риска» по фактору недопуска к ГИА | Зам. дир. по УВР, классные руководители |
| 46 | Июль 2024 | Анализ результатов основного периода ГИА в 2023-2024 учебном году, формирование отчетов по результатам ГИА | Зам. директора по УВР |
| 47 | Август 2024 | Педагогический совет «Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 2024 году» | Зам. директора по УВР |