|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Проект «Предпринимательство»**  **План-график событий 2024-2025 учебного года.**  ***1 полугодие*** | | | |
| **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| **1 неделя**- Анкетирование обучающихся с целью выявления уровня знаний о предпринимательской деятельности и потребности в них.  Проводит школа.  60 обучающихся | **4 неделя сентября или 1 неделя** октября- Экскурсии на 2 предприятия малого или среднего бизнеса . Всего 2 экскурсии, каждая до 30 обучающихся . (15+15 от средних школ №№14,40 однократно). | **2 неделя**- Встреча с **экономистом** (специалистом от аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области)  Большая деловая игра «Бизнес.Недвижимость» | **1 неделя**- Экскурсии на предприятия малого или среднего бизнеса . 60 обучающихся ( 1 человек-1 экскурсия) |
| **2 неделя**- Встреча с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ярославской области (и/или представителями аппарата уполномоченного) .  60 обучающихся на базе школы ( или зала аппарата уполномоченного по правам предпринимателей) | **1 неделя**-Выход 2-х групп обучающихся на мастер-класс на предприятия малого или среднего бизнеса. Всего 2 мастер-класса, каждый до 30 обучающихся . (15+15 от средних школ №№14,40 однократно). | **4 неделя**- Круглый стол с **психологом** «Имидж делового человека» ( специалистом кадровой службы коммерческой компании) на базе средней школы № 14 | **2 неделя**- Деловая игра «Спрос и покупательская способность» |
| **3 неделя**- Встреча «Сто вопросов предпринимателю»  60 обучающихся на базе средней школы №40 | **2 неделя**-Выбор группами обучающихся темы проекта «Разработка и защита бизнес –идеи» | **1,3 недели**- консультации по выбранной теме группового ученического проекта «Разработка и защита бизнес –идеи» с педагогами -наставниками школ №№14, 40 и с предпринимателями Ярославской области ( по согласованию, по возможности) | **3,4 недели**- консультации по выбранной теме группового ученического проекта «Разработка и защита бизнес –идеи» с педагогами-наставниками школ №№14, 40 и с предпринимателями Ярославской области ( по согласованию, по возможности)  Квиз «Дела деловые» (для команд участниц проекта). Проводит СШ № 40) |
| **4 неделя** сентября или 1 неделя октября- Экскурсии на 2 предприятия малого или среднего бизнеса . Всего 2 экскурсии, каждая до 30 обучающихся . (15+15 от средних школ №№14,40 однократно). | **3 неделя**-Встреча с **юристом** (специалистом от аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области) |  |  |
| **4 неделя** Формирование списка тем ученических проектов 9 класса «Разработка и защита бизнес –идеи» | 4 неделя- консультации по выбранной теме группового ученического проекта «Разработка и защита бизнес –идеи» с педагогами-наставниками школ №№14, 40 и с предпринимателями Ярославской области ( по согласованию, по возможности) |  |  |
| **2 неделя** Родительские собрания по запуску проекта «Предпринимательство» |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проект «Предпринимательство»**  **План-график событий 2024-2025 учебного года.**  ***2 полугодие*** | | | | |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** |
| **2 неделя** –Занятие –практикум ( как заявить о себе в деловом мире)  Круглый стол: «Карьера в корпорации или Собственный бизнес?» | **4 неделя февраля, 1 неделя** **марта**- Лагерь «БизнесСмена» ( по возможности выездной. 3 дня-вторник , среда, четверг, в Малые Соли)  По отдельному плану: теоретические и практические занятия, Форум молодых бизнесменов, защита проектной идеи) | **4 неделя февраля, 1 неделя** **марта** -Лагерь «БизнесСмены» ( по возможности выездной. 3 дня-вторник , среда, четверг , в Малые Соли) + миниолимпиада | **2 неделя**-Защита групповых ученических проектов «Разработка и защита бизнес –идеи» (В жюри, в качестве экспертов специалисты, работающие в сфере предпринимательства.) | **1 неделя**- Презентационная площадка .Встреча родителей и обучающихся 9 классов с представителями профильных ВУЗов. |
| **3,4 недели** - консультации по выбранной теме группового ученического проекта «Разработка и защита бизнес –идеи» с педагогами-наставниками школ №№14, 40 и с предпринимателями Ярославской области ( по согласованию, по возможности) | **2 неделя** -Экскурсии на предприятия малого или среднего бизнеса . 60 обучающихся ( 1 человек-1 экскурсия) | **3 неделя**- Экскурсии на предприятия малого или среднего бизнеса . 60 обучающихся ( 1 человек-1 экскурсия) | **3 неделя**-Круглый стол. Оценка возможного развития бизнес-идеи, формирование перспектив, определение наставников для последующего продвижения в 10 классе предпринимательской направленности. | **2 неделя**-Круглый стол участников проекта средних школ №№ 14,40, социальных партнеров и кураторов проекта из аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области, предпринимателей. |
|  |  | **2 неделя**- «Предпринимательский квест» Проводят педагоги-наставники школ №№14,40, студенты профильных **ВУЗов** |  |  |
|  |  | **4 неделя**- Медиа-информирование участников образовательного пространства города Ярославля об открытии 10 х профильных классов предпринимательской направленности в средних школах №№ 40,14 в 2025-2026 учебном году. |  |  |

Сентябрь

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Мероприятие | Место | Ответственный | Примечания |
|  | Выезд в Москву кураторов проекта школ-участниц |  | Уполномоченный Аппарата |  |
|  | Установление взаимосвязей со школами республики Беларусь, Тюмени и г. Москвы, имеющими опыт открытия предпринимательских классов. |  | Уполномоченный Аппарата  Руководитель проекта ОО |  |
|  | Анкетирование обучающихся с целью выявления уровня знаний о предпринимательской деятельности и потребности в них. | ОО | Руководители проекта в ОО |  |
|  | Материалы | ОО | Педагог-психолог СШ14 | Яндекс-формы |
| Анализ анкетирования | ОО | Педагог-психолог СШ14 |  |
| Внесение коррективов в планирование работы (по необходимости) | ОО |  |  |
|  | Встреча Уполномеченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области (и/или представителями аппарата уполномоченного с обучающимися и родителями ).  - Предпринимательство в Ярославском регионе  - Перспективы развития предпринимательства в молодёжной среде  - Перспектива открытия предпринимательских классов  -Меры поддержки предпринимателей | ОО | Руководители проекта в ОО |  |
|  | Родительские собрания по запуску проекта «Предпринимательство» (с приглашёнными гостями-предпринимателями) | ОО | Руководители проекта в ОО | На базе СШ 14,40 |
|  | Экскурсии на 2 предприятия малого или среднего бизнеса. Всего 2 экскурсии.  Каждый класс делится на 2 группы и каждая группа направляется на 1 экскурсию. | Предприятия | Координатор от Аппарата |  |
|  | Консультация для учителей-руководителей проектов | ОО | Руководители проекта в ОО |  |
|  | Формирование списка тем ученических проектов 9 класса «Разработка и защита бизнес –идеи» | ОО | Руководители проектов |  |
|  | Освещение проекта в СМИ и Госпабликах |  | Руководители проекта в ОО  Координатор от Аппарата |  |

Октябрь

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Мероприятие | Место | Ответственный | Примечания |
|  | Деловая игра «Спрос и покупательская способность» | ОО | Руководитель проекта в ОО |  |
|  | Встреча с **юристом** (специалистом от аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области):  - Как открыть своё дело? (юридические основания) | ОО | Координатор от Аппарата |  |
|  | Экскурсии на 2 предприятия малого или среднего бизнеса. Всего 2 экскурсии.  Каждый класс делится на 2 группы и каждая группа направляется на 1 экскурсию. | Предприятия | Координатор от Аппарата |  |

Ноябрь

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Мероприятие | Место | Ответственный | Примечания |
|  | Встреча с **экономистом** (специалистом от аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области) |  |  |  |
|  | Круглый стол с **психологом** «Имидж делового человека» ( специалистом кадровой службы коммерческой компании) на базе средней школы № 14 |  | Педагог-психолог |  |
|  | Большая деловая игра «Бизнес.Недвижимость» |  | Руководитель проекта ОО |  |
|  | Консультации по выбранной теме группового ученического проекта «Разработка и защита бизнес –идеи» с педагогами -наставниками школ №№14, 40 и с предпринимателями Ярославской области (по согласованию) |  |  |  |

Декабрь

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Мероприятие | Место | Ответственный | Примечания |
|  | Экскурсии на предприятия малого или среднего бизнеса. | Предприятия |  |  |
|  | Квиз «Дела деловые» (для команд участниц проекта). |  | Руководитель проекта ОО |  |
|  | Консультации по выбранной теме группового ученического проекта «Разработка и защита бизнес –идеи» с педагогами-наставниками школ №№14, 40 и с предпринимателями Ярославской области ( по согласованию, по возможности) |  |  |  |

Январь

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Мероприятие | Место | Ответственный | Примечания |
|  | Занятие –практикум ( как заявить о себе в деловом мире) | ОО | Педагог-психолог |  |
|  | Круглый стол: «Карьера в корпорации или Собственный бизнес?» | ОО | Руководитель проекта в ОО |  |
|  | Подготовка к выездному лагерю (документы, план работы и т.д.) | ОО | Руководитель проекта в ОО |  |

Февраль

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Мероприятие | Место | Ответственный | Примечания |
|  | Выездной лагерь «БизнесСмены»  1 день  Заезд  Деловая игра  (мастер-классы)  2 день  Форум молодых предпринимателей  3 день  Представление бизнес-идеи  Отъезд | Малые соли | Руководитель проекта в ОО |  |
|  | Экскурсии на 2 предприятия малого или среднего бизнеса (с проведением мастер-класса) | Предприятия |  |  |

Март

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Мероприятие | Место | Ответственный | Примечания |
|  | Медиа-информирование участников образовательного пространства города Ярославля об открытии 10 х профильных классов предпринимательской направленности в средних школах №№ 40,14 в 2025-2026 учебном году. |  | Руководитель проекта ОО  Координатор от Аппарата |  |

Апрель

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Мероприятие | Место | Ответственный | Примечания |
|  | Организация поезки в Беларусь, Тюмень, Москву |  | Руководитель проекта ОО  Координатор от Аппарата |  |
|  | Защита групповых ученических проектов «Разработка и защита бизнес – идеи» (В жюри, в качестве экспертов специалисты, работающие в сфере предпринимательства.) | ОО |  |  |
|  | Круглый стол. Оценка возможного развития бизнес-идеи, формирование перспектив, определение наставников для последующего продвижения в 10 классе предпринимательской направленности. |  |  |  |
|  | День открытых дверей «Я иду в предпринимательский класс» | ОО | Руководитель проекта |  |

Май

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Мероприятие | Место | Ответственный | Примечания |
|  | Презентационная площадка. Встреча родителей и обучающихся 9 классов с представителями профильных ВУЗов. |  |  |  |
|  | Круглый стол участников проекта средних школ №№ 14,40, социальных партнеров и кураторов проекта из аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области, предпринимателей. |  |  |  |

Команда:

Табаков Д.М., Сысоева Н.А., Нидерштрад Г.Д., Лебедева О.В., Попова Л.Н., Каплина М.А., Голубев С.В., Камальдинов Я.М.

Практика

1. Целевой договор с ВУЗом - Ярослав
2. Ярославский филиал университета при правительстве РФ, Университет имени Демидова Экономический факультет
3. Попова поиск СУЗы
4. Городской конкурс по Предпринимательской деятельности
5. «Как пройти собеседование»,«Как написать резюме»
6. «Аниматоры» как вид предпринимательства
7. Предпринимательский «квест» «Интерактив»
8. +МУЦ
9. Оформление патента
10. Реклама и маркетинг (10 класс)
11. Школьное радио
12. Сотрудничество МУБИНД
13. Символика и форма «Предпринимательский класс»
14. Возможность спец курсов по направления
15. Встреча с успешными людьми «История успеха»

Вопросы МСК

1. С чего началось открытие класса? (Приказ сверху или идея школы? )
2. Подбор контингента
3. Работа с родителями
4. Сколько классов открыли?
5. Финансовая поддержка
6. Конкуренция с соседними школами
7. Возможный отсев и поступления
8. От идеи до первого результата (Что получилось,что не вышло в первый год)
9. Изменения в учебном плане
10. Использование возможностей внеурочной деятельности
11. Наиболее интересные проекты детей и реализованы ли они?
12. Как мотивируются люди работаю с классом? Просветительская деятельность со стороны?
13. Как заинтересовать собственные кадры?
14. Риски и трудности ,как их обойти?
15. Возможно приехать к ним?
16. Возможность очных встреч с целью обмена опытом? Мы с целью изучения,а они к нам с целью презентации опыта
17. Сотрудничество с другими регионами ?
18. Мотивация детей при столкновении с трудностями
19. Как не перегрузить детей?
20. ...