**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Формирование предпринимательских компетенций у обучающихся 9-х классов в условиях социального партнёрства как пропедевтика открытия предпринимательских классов»**

**за первое полугодие 2024-2025 учебного года**

**Учреждение** - МОУ «Средняя школа №14 имени Лататуева В.Н.»

**Руководитель проекта -** Н.Н.Тинина

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые****результаты** | **Достигнутые****результаты** | **Что не выполнено****(указать, по какой причине)** |
| 1 | Реализация подготовительного этапа проекта | Анкетирование обучающихся с целью выявления уровня знаний о предпринимательской деятельности и потребности в них.Последующий анализ результатов | Выявление уровня знаний о предпринимательской деятельности и потребности в них. | Выявлен уровень знаний о предпринимательской деятельности и потребности в них. |  |
| Встреча Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области (и/или представителями аппарата уполномоченного с обучающимися и родителями). - Предпринимательство в Ярославском регионе - Перспективы развития предпринимательства в молодёжной среде - Перспектива открытия предпринимательских классов -Меры поддержки предпринимателей | Координация вопросов реализации проекта | Определен перечень мероприятий по поддержке реализации проекта |  |
| Родительские собрания по запуску проекта «Предпринимательство» (с приглашёнными гостями-предпринимателями) | Информирование родителей о запуске проекта | Осуществлено информирование родителей о запуске проекта |  |
| 2 | Реализация основного этапа проекта | Экскурсия на предприятие «Лабмедия» | Знакомство обучающихся со спецификой видов предпринимательской деятельности | Получена информация о специфике видов предпринимательской деятельности |  |
| Квиз «Финансовая грамотность» | Развитие и поддержка у обучающихся интереса к теме финансов, а также содействие воспитанию финансово грамотного поколения. | Осуществлена поддержка у обучающихся интереса к теме финансов |  |
| Встреча с предпринимателями «Сто вопросов предпринимателю» (А. Чачин (агрофирма «Юрьевское»), Д. Левченко (ресторатор IZI Kitchen и др.), С. Комиссаров («Росналогконсалтинг»)) | Знакомство и поддержка у обучающихся интереса к предпринимательской деятельности | Получена информация о специфике видов предпринимательской деятельностиОсуществлена поддержка у обучающихся интереса к предпринимательской деятельности |  |
| Рабочая встреча команд СШ14, СШ40 - результаты входных диагностик (уровень предпринимательских компетенций);- первые итоги работы;- подготовка отчётной документации;- подготовка к планируемым мероприятиям. | Осуществление координационных мер по реализации проекта | Откорректирован план реализации проекта |  |
| Встреча с Вырупаевой Ириной Александровной, известным ярославским предпринимателем, членом Международной Гильдии Сыроделов, одним из ведущих обучающих сыроделов-технологов в стране. | Знакомство и поддержка у обучающихся интереса к предпринимательской деятельности | Получена информация о специфике видов предпринимательской деятельностиОсуществлена поддержка у обучающихся интереса к предпринимательской деятельности |  |
| Встреча с **юристом** (специалистом от аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области) | Знакомство с юридическими аспектами предпринимательской деятельностиПоддержка у обучающихся интереса к предпринимательской деятельности | Получена информация о об юридических аспектах предпринимательской деятельности Осуществлена поддержка у обучающихся интереса к предпринимательской деятельности |  |
| Работа над проектами «Разработка и защита бизнес –идеи» | Разработка обучающимися бизнес-идеи | Осуществлена частично разработка обучающимися бизнес-идеи |  |
| Круглый стол «Развитие предпринимательских компетенций у обучающихся профильных классов» (шк. №65 г. Пермь) | Изучение опыта организации предпринимательских классов других регионов | Изучен опыт организации предпринимательских классов других регионов |  |
| Круглый стол с **психологом** «Имидж делового человека» (специалистом кадровой службы коммерческой компании)  | Формирование у обучающихся представлений о деловом имидже современного предпринимателя | Сформировано у обучающихся представление о деловом имидже современного предпринимателя |  |
| Занятия по дисциплине **бизнес-планирование. Модуль 3 – от идеи - к планам, начала модуля 4 - от плана - к делу.****3 ч. - 10 класс****1 ч. - 9 кл.** | Формирование умения разрабатывать бизнес-идею | Осуществлена частично разработка обучающимися бизнес-идеи |  |
| Встреча с экономистом (специалистом от аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области) | Знакомство с экономическими аспектами предпринимательской деятельности Поддержка у обучающихся интереса к предпринимательской деятельности | Получена информация о об экономических аспектах предпринимательской деятельности Осуществлена поддержка у обучающихся интереса к предпринимательской деятельности |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Курина Татьяна Константиновна, зам.директора по УВР.