**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор школы\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Н. Тинина

Приказ № 132-02/01-06 от 08.12.2022

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО**

**муниципального общеобразовательного учреждения**

**«Средняя школа №14 имени Лататуева В.Н.» на 2022–2023учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| **1.     Организационное обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1 | Заседание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2 раза в год | Проведено не менее 2 заседаний |
| 2 | Анализ (самоанализ) реализации плана мероприятий школы по переходу на обновленные ФГОС, плана по реализации ФГОС | Август 2022г, январь 2023г. | План работы по реализации ФГОС Формирование рекомендаций для уточнения (дополнения планов), корректировка планов |
| 3 | Участие администрации школы в рабочих совещаниях по вопросу реализации обновленных ФГОС | в течение всего периода | Синхронизированы процессы управления введения ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 4 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | В течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятияхПакет информационно-методических материаловРазделы на сайте ОО |
| 5 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября | Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 6 | Проведение мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Январь – май 2023года | Аналитическая справка замдиректора по УВР.Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| 7 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних профессиональных учреждений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС | Август 2023г. | Договоры взаимодействии о сетевом взаимодействии |
| **2. Нормативное обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 8 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 9 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 10 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Приказы, локальные акты, регламентирующие реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 11 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по обновленным ФГОС НОО и ООО | Июнь 2023г. | Учебный план НОО, ООО, СОО. План внеурочной деятельности НОО, ООО, СОО |
| 12 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с обновленными ФГОС | Август 2023г. | Утвержденные рабочие программы учебных предметов, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям |
| 13 | Утверждение списка учебников для уровней НОО и ООО | Август 2023г. | Приказ об утверждении списка учебников для уровней НОО и ООО  |
| 14 | Создание и реализация плана мероприятий по повышению функциональной грамотности обучающихся на 2022/23 учебный год | В течение всего периода | Созданы условия, необходимые для формирования функциональнойграмотности обучающихся |
| 15 | Формирование плана ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС | В течение всего периода | План ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по итогам ВСОКО |
| **3. Методическое обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 16 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября 2022 года | План методической работы.Приказ об утверждении плана методической работы |
| 17 | Участие в городских, региональных мероприятиях по актуальным вопросам реализации ФГОС | В течение всего периода | Приняли участие 100% педагогов |
| 18 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода  | План работы методического совета образовательной организации.Планы работы ШМО. |
| 19 | Организация поэтапной подготовки педагогических кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП | В течение всего периода | План-график курсовой подготовки педагогических работников. |
| 20 | Обеспечение повышения квалификации и посткурсового сопровождения педагогических работников по вопросам реализации обновленных ФГОС | В течение всего периода | Обеспечено повышение квалификации педагогических работников и посткурсовое сопровождение |
| 21 | Организация и проведение заседаний ШМО, педагогических советов, семинаров, рабочих групп по изучению нормативных документов, по вопросам реализации обновленных ФГОС | В течение всего периода | Решение вопросов, возникающих в ходе реализации обновленных ФГОС |
| 22 | Организация и проведение Методической панорамы  | В течение всего периода | Обобщение и распространение опыта по реализации обновленных ФГОС, в т.ч. по формированию функциональной грамотности обучающихся |
| **4. Информационное обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 23 | Размещение на сайте образовательной организации информационных и методических материалов о реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | *В течение всего периода*  | Сайт образовательной организацииПакет информационно-методических материалов |
| **5. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение** |
| 24 | Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | *В течение всего периода* | Ревизия имеющегося в школе ресурсного обеспечения, необходимого для реализации ФГОС |
| 25 | Определение необходимого ресурсного обеспечения для перехода на обновленные ФГОС | *1 раз в год* | Планирование приобретения необходимого ресурсного обеспечения, необходимого для реализации ФГОС |
| 26  | Обеспечение соответствия материально- технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО. Обновление материально-технической базы в соответствие с требованиями обновленных ФГОС. | *В течение всего периода* | Укомплектованность школьной библиотеки по всем предметам учебного плана, укомплектованность учебных кабинетов необходимым оборудованием |