Ежегодный отчет о результатах деятельности

МИП  «Модель сопровождения молодых специалистов в формате сетевого взаимодействия образовательных организаций»

за 2021/2022 учебный год

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Чезлова О.А. | Директор | Руководство и стратегическое управление проектом: - определение ролей и обязанностей в проекте для всех членов команды проекта; - разработка, утверждение и своевременное обновление плана проекта; - мониторинг хода исполнения проекта; - управление рисками; - прогнозирование отклонений и принятие своевременных мер по их устранению. - координация коммуникаций между всеми участниками проекта и его заинтересованными сторонами; - контроль изменений в проекте; - проведение анализа эффективности этапов проекта и проведение послепроектного анализа. |
| 2 | Курина Т.К. | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | - разработка, совместно с директором, плана реализации проекта; - осуществление контроля за своевременностью представления установленной отчетности; - делегирование решения определенных вопросов другим участникам проекта; - осуществление контроля за организацией работы по обеспечению мотивации сотрудников к деятельности; - обеспечение информацией, отчетностью для осуществления мониторинга хода исполнения проекта; - Осуществление наставничества над молодыми педагогами общеобразовательных организаций – сетевых партнеров по вопросу самообразования. - проведение наставнических сессий по вопросу самообразования (семинары, консультации); - разработка методических материалов. |
|  | Мальцева Л.В. | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | - осуществление наставничества над молодыми педагогами общеобразовательных организаций – сетевых партнеров по вопросу тайм-менеджмента педагога. - проведение наставнических сессий по вопросу самообразования (семинары, консультации). - разработка методических материалов. |
|  | Коваленко А.В. | Педагог-психолог | - осуществление наставничества над молодыми педагогами общеобразовательных организаций – сетевых партнеров по вопросу профилактики эмоционального выгорания. - проведение наставнических сессий по вопросу самообразования (семинары, консультации); - проведение диагностики профессиональных дефицитов у молодых педагогов и удовлетворенности реализацией программы сопровождения. - изучение запросов молодых педагогов на повышение профессиональной компетентности - разработка методических материалов. |
| 3. | Молодые педагоги (опыт работы – от 0 до 3 лет) |  | - участие в наставнических сессиях; - участие в проведении диагностики профессиональных дефицитов у молодых педагогов и удовлетворенности реализацией программы сопровождения |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии):

- МОУ ДПО «Городской центр развития образования»;

- МОУ «Средняя школа № 14»;

- МОУ «Средняя школа №  40»;

- МОУ  «Средняя школа № 44»;

- ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж.

- Описание этапа инновационной деятельности (2020/2021 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I этап – подготовительный | - Диагностика готовности молодого педагога к выполнению трудовых функций в конкретных условиях: - анализ адаптированности; - диагностика профессиональных затруднений; - диагностика удовлетворенности условиям на рабочем месте, отзыв работодателя о профессиональной деятельности молодого специалиста. - Корректировка программы комплексного сопровождения молодого педагога. - Построение индивидуальных образовательных маршрутов. - Разработка событий, объединяющих всех участников проекта. - Создание координационного совета. - Определение ответственных за сопровождение молодых педагогов в общеобразовательных организациях, в том числе сетевых наставников. | - Проведена диагностика готовности молодого педагога к выполнению трудовых функций в конкретных условиях. - Разработана сетевая программа сопровождения молодого педагога в форме наставничества «Учитель-учитель». - Выстроены индивидуальные образовательные маршруты. - Разработан план сетевых мероприятий. - Определена форма обучения молодых специалистов - наставничество. - Создан координационный совет. - Определены ответственные за сопровождение молодых педагогов в общеобразовательных организациях, в том числе сетевые наставники. | - Результаты диагностики готовности молодого педагога к выполнению трудовых функций в конкретных условиях. - Сетевая программа сопровождения молодого педагога в форме наставничества «Учитель-учитель» на второй год обучения. - Индивидуальные образовательные маршруты молодых педагогов. - План сетевых мероприятий на 2021-2022 учебный год. - Работа наставников, в том числе сетевых. |
|  | II этап – основной | - Реализация сетевой программы сопровождения молодых педагогов. - Работа координационного совета. | - Реализация сетевой программы сопровождения молодых педагогов. - Проведение наставнических сессий: - Работа координационного совета. | - Откорректированная сетевая программа сопровождения молодых педагогов. - Описана модель сопровождения непрерывного профессионального роста молодых специалистов в формате сетевого взаимодействия образовательных организаций - Работа координационного совета (определено новое направление – преддипломная подготовка студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования педагогической направленности, связанная с будущей профессиональной деятельностью в формате сетевого взаимодействия). |
|  | III этап – аналитико-прогностический | - Анализ реализации проекта в целом. - Диагностика удовлетворенности молодых педагогов сопровождением. - Планирование работы всех участников сетевого взаимодействия в рамках нового направления (Заседание координационного совета). | - Анализ реализации проекта за 2020-2022 годы. - Диагностика удовлетворенности сопроводительной услугой. - Формирование заказа учреждений среднего и высшего профессионального образования педагогической направленности на преддипломную подготовку студентов, связанную с будущей профессиональной деятельностью в формате сетевого взаимодействия. - Планирование работы всех участников сетевого взаимодействия 2022-2023 учебный год (Заседание координационного совета). | - Результаты удовлетворенности реализацией программы. - Сформированный заказ учреждений среднего и высшего профессионального образования педагогической направленности на преддипломную подготовку студентов, связанную с будущей профессиональной деятельностью в формате сетевого взаимодействия. - Решение о разработке проекта по новому направлению МИП. |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности:

- наличие готовности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций - сетевых партнеров в реализации проекта;

- наличие системы открытого взаимодействия между всеми субъектами реализации проекта;

- своевременное и качественное выполнение функций каждым субъектом сетевого процесса;

- наличие оптимального ресурсного обеспечения;

- беспрепятственный доступ к общим ресурсам для всех участников взаимодействия;

- наличие организационно-управленческой структуры (координационного совета), обеспечивающей сетевое взаимодействие.

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта:

- Описание результатов инновационной деятельности

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

- реализация запроса молодых педагогов как решение профессиональных проблем в сетевой форме;

- наличие удовлетворенности участников сетевого взаимодействия результатами реализации проекта;

- улучшение эмоционального настроя начинающих педагогов за счет возможности профессионального общения с коллегами;

- повышение степени профессиональной активности (участие в девятом городском конкурсе профессионального мастерства молодых педагогов «Педагогические надежды», региональном Фестивале успешных практик молодых педагогов 2022);

- обретение молодыми педагогами профессиональной уверенности за счет поддержки профессионалов-наставников в решении новых или нестандартных ситуаций;

- инициирование со стороны молодых педагогов - потенциальных участников  сетевого взаимодействия  продолжения реализации проекта для решения конкретных  профессиональных проблем;

- представление успешных практик в рамках работы с молодыми педагогами сетевого взаимодействия;

- устранение ресурсных дефицитов в области организации методического сопровождения молодых педагогов.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. Ярославля

Актуальность проекта обусловлена:

- Государственным заказом. Национальный проект «Образование» вопрос профессионального роста педагогического работника определяет как основополагающий. В федеральном проекте «Учитель будущего» предусмотрен целый ряд мероприятий по направлению развития наставничества. Определен конкретный показатель: 70% педагогов в возрасте до 35 лет должны быть обеспечены различным формами поддержки и сопровождения в первые три года. Государственная программа РФ «Развития образования» на 2018-2025 г.г. ставит комплекс задач по повышению профессиональных навыков и мастерства педагогических работников, наращиванию потенциала педагога.

- Потребностью руководителей общеобразовательных организаций в оптимизации ресурсов в рамках организации методического сопровождения молодых педагогов. Образование сети различными участниками обеспечивает взаимную компенсацию недостатков ресурсов и усиление преимуществ и, как следствие, создание полноценных условий для гибкого и результативного наращивания профессиональной компетентности молодых педагогов.

- Потребностью молодых педагогов в решении профессиональных проблем в сетевой форме. Сформирован заказ и определена готовность  молодых педагогов общеобразовательных организаций Фрунзенского района города Ярославля на содействие в  преодолении профессиональных затруднений в сетевой форме.

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации:

Реализация проекта сформировала потребность молодых педагогов:

- транслировать в следующем учебном году успешные практики в области использования ИКТ в педагогической деятельности;

- принимать участие в конкурсах профессионального мастерства;

- решать профессиональные проблемы через самообразование.

Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

Результаты опросов подтверждают удовлетворенность потребности молодых педагогов в реализация данного проекта.

  - Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

- Участие в седьмой Городской Презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля».

- Наполнение сайта для молодых педагогов и руководящих работников информационными и методическими материалами. Данный сайт создан для помощи и обмена опытом как молодым начинающим педагогам, так и руководящим работникам в рамках организации работы с молодыми педагогами.