- Промежуточный отчёт по реализации проекта

- «Сопровождение непрерывного профессионального роста молодых специалистов в формате сетевого взаимодействия образовательных организаций»

- за I полугодие 2021/2022 учебного года

Координатор проекта: Козлова Е.А. старший методист МОУ «ГЦРО»

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-подготовительный этап Распределение функциональных обязанностей для реализации проекта среди организаций-участников. Корректировка базы данных молодых специалистов и наставников ОО, участвующих в реализации проекта. Знакомство молодых специалистов с нормативной и методической документацией ОО (для молодых специалистов первого года работы). | - Координационное совещание руководителей и рабочих групп ОО, участвующих в реализации проекта. Перспективное планирование работы МИП на 2021-2022 учебный год. - Проведение организационных встреч наставников и наставляемых. 3.Проведение установочных семинаров с группами наставляемых и наставников. 4.Входная (для молодых специалистов первого года работы) и промежуточная (для молодых специалистов второго и третьего года работы) диагностика. адаптированности, профессиональных запросов наставляемых 5.Разработка и корректировка индивидуальных образовательных маршрутов (дорожных карт) наставляемых 6.Корректировка модульно-кейсовой программы сетевого сопровождения личностно-профессионального развития молодых (начинающих) педагогов. 7. Участие в разработке программы для студентов 4 курса «Дорога к мастерству» 8.Формирование заказа наставников и наставляемых на наполнение сайта проекта информационными и методическими материалами для использования в работе. | Определены цели взаимодействия, выстраивания отношений, взаимопонимания и доверия, определён круга обязанностей, полномочий субъектов, составлено перспективное планирование работы на 2021-2022 учебный год. Внесена корректировка в базу данных молодых специалистов и наставников с выявленными ресурсами и профессиональными дефицитами на 2021-2022 ученый год. Разработана программа для студентов 4 курса «Дорога к мастерству». Сформирован заказ наставников и наставляемых на наполнение сайта проекта информационными и методическими материалами. | Поставлены цели, определён круг обязанностей на 2021-2022 учебный год. Выявлены ресурсы и профессиональные дефициты молодых специалистов ОО, участвующих в проекте с использованием инструментария оценки уровня сформированности профессиональных дефицитов молодых специалистов. Внесена корректировка в формирование наставнических пар с учётом традиционного, реверсивного, партнёрского, тематического и сетевого наставничества. Проведены мероприятия, способствующие устранению профессиональных дефицитов в области начального информирования молодых педагогов с точки зрения юридического и методического сопровождения образовательной деятельности (для молодых специалистов первого года работы). Принято участие в разработке программы для студентов 4 курса «Дорога к мастерству». Сформирован заказ наставников и наставляемых на наполнение сайта проекта информационными и методическими материалами. |  |
| 2. | Основной этап - реализация мероприятий программы | 2.1. Вектор «Наставник» Работа с наставниками через проведение групповых консультаций по формированию понятия наставничества, его преимуществ, целей и задач. | Повышение мотивации наставников к выполнению задач по адаптации и ликвидации профессиональных дефицитов наставляемых. Восполнение основ психологических знаний и коммуникативных навыков при работе с наставляемыми, владение инструментами анализа, планирования и контроля процессов наставничества. | Наставники имеют основы психологических знаний и коммуникативных навыков при работе с наставляемыми, владеют инструментами анализа, планирования и контроля процессов наставничества. |  |
|  |  | 2.2.Вектор «Молодой специалист» Работа с молодыми специалистами через: 2.2.1. Участие педагогов в методических семинарах, квестах, панораме открытых уроках, проводимых молодыми специалистами: - Мировое кафе «Знаю-хочу узнать - могу поделиться» по страницам сайта проекта - Современные подходы к проведению воспитательных мероприятий 3.«Как добиться успеха в профессиональной деятельности педагога?» (Для молодых специалистов первого года работы) 2.2.2. Проведение методического квеста «Как добиться успеха в профессиональной деятельности педагога?»: 1. Семинар «Самообразование как необходимое условие повышения профессиональной компетентности педагога», Курина Татьяна Константиновна, заместитель директора по УВР. 2. Занятие с элементами психологического тренинга «Тайм-менеджмент педагога: как всё успеть?», Мальцева Лилия Викторовна, заместитель директора по УВР. 3. Занятие с элементами тренинга «Способы саморегуляции и улучшения психического состояния», Коваленко Анастасия Владимировна, педагог-психолог. 4. Проведение молодыми специалистами открытых уроков «Молодые молодым»: - Урок по русскому языку «Употребление деепричастий в речи», 7 класс, Крюкова Ася Андреевна, учитель русского языка; - Урок по литературному чтению «Оловянный стойкий солдатик», 3 класс, Тарасенкова Елена Сергеевна, учитель начальных классов. 2.2.3. Использование ресурсов муниципальной системы образования для повышения профессиональных компетенций молодых специалистов: - посещение «Школы молодого педагога» на базе ГЦРО, - посещение «Педагогической мастерской» на базе ГЦ ППМС. 2.2.4. Индивидуальные и групповые консультации для наставников и наставляемых по вопросам организации профессиональной деятельности | Разработана индивидуальная траектория развития каждого молодого специалиста. | 1.Повышение уровня удовлетворенности молодых педагогов собственной профессиональной деятельностью и улучшение личного психоэмоционального состояния. 2.Повышение уровня удовлетворенности молодых педагогов сетевым методическим сопровождением. 3.Наличие мотивации у молодых педагогов к профессиональной деятельности. 4.Понижение уровня эмоционального выгорания молодых педагогов; 5.Качественный рост успеваемости и улучшение поведения в закрепленных классах. 6.Сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами. 7.Повышение профессиональной активности молодых педагогов: рост числа собственных профессиональных работ (методических разработок молодого специалиста). |  |
| 3. | Сайт проекта | Наполнение сайта проекта информационными и методическими материалами | Использование материалов сайта в профессиональной деятельности наставляемого и наставника | Использование материалов сайта в профессиональной деятельности наставляемого и наставника |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: _________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составила:   Курина Т.К., заместитель директора по УВР ____________